ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

BRENSON S.A.S.

Avance frente a la Propuesta de Desarrollo · Plan de Ejecución Técnico v1.0

| Fecha de corte | Preparado por | Ambiente |
| --- | --- | --- |
| 23 de septiembre de 2026 | Enlaces Digitales | Pruebas (staging) |

# 1. Resumen ejecutivo

La plataforma está construida y funcionando en el ambiente de pruebas de la tienda Shopify de Brenson. Las fases de diseño y desarrollo del frontend están terminadas, el portal corporativo B2B completó su prueba de punta a punta, y el proyecto está en la etapa de integraciones, optimización, pruebas y carga del contenido definitivo.

Lo que separa el sitio del lanzamiento no es desarrollo pendiente de gran tamaño, sino principalmente información y accesos que debe entregar Brenson (sección 5), más la optimización de velocidad en móvil.

| Módulos listos | En progreso | Bloqueados / sin iniciar | Fases cerradas |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 de 18 | 7 de 18 | 2 de 18 | 2 de 6 |

"Listos" incluye los módulos terminados en código que solo esperan datos reales de Brenson para salir a producción.

## Puntos destacados

- Ciclo B2B probado contra la tienda real: cotización → PDF con marca → aceptación en el portal → pedido con el precio acordado → descuento por volumen aplicado en el checkout. Los montos coinciden en todos los pasos.

- Todas las prioridades B2C de la propuesta están construidas: ficha, simulador, cuota mensual en catálogo, confianza y WhatsApp con mensaje por modelo.

- Datos reales de marca cargados: manual de marca (paleta verde/turquesa, tipografía Ubuntu), sede en Cali, WhatsApp +57 301 2915915, aliados financieros y 9 videos reales de casos de éxito.

- Seguridad: se corrigieron todos los hallazgos de la auditoría de seguridad del 18 de septiembre.

- Principal pendiente técnico: el tiempo de carga en móvil (5–7 s) aún está por encima del objetivo de 2,5 s.

## Ver el avance

Vista previa del sitio: https://brenson-0.myshopify.com?preview_theme_id=143001354315

El sitio publicado hoy en brenson.co sigue siendo el anterior; el nuevo se publicará al cerrar la fase de lanzamiento.

# 2. Avance por fases

Según el plan de 16 semanas (versión completa con portal B2B, recomendada en la propuesta).

| Fase | Semanas | Estado | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 · Auditoría, arquitectura y UX | Sem. 1–2 | Listo | Auditoría del sitio anterior, arquitectura, metafields definidos, 17 pantallas de diseño (14 tienda + 3 Empresas), entorno de desarrollo. |
| Fase 2 · Frontend y tema custom | Sem. 3–7 | Listo | Tema completo desplegado en ambiente de pruebas: homepage, catálogo, fichas, simulador, confianza, WhatsApp y portal B2B. |
| Fase 3 · Backend, lógica B2B y metafields | Sem. 6–10 | En progreso | Registro corporativo, aprobación, cotizador, PDF real, pedido desde la cotización y descuento por tier funcionando. Faltan documentos adjuntos y correo automático. |
| Fase 4 · Integraciones externas | Sem. 9–12 | En progreso | Listos: anti-spam, PDF, financiación Addi, medición y consentimiento. Pendientes: GoHighLevel, IDs de GA4/GTM/Meta, Klaviyo, reseñas. |
| Fase 5 · SEO, performance y contenido | Sem. 11–14 | En progreso | SEO técnico listo; optimización de velocidad en curso; contenido real de Brenson parcialmente cargado. |
| Fase 6 · QA, testing y lanzamiento | Sem. 13–16 | En progreso | Primera ronda de QA ejecutada y corregida. Faltan pruebas con sesión corporativa, dispositivos físicos y el lanzamiento. |

# 3. Avance por módulo

Los 18 módulos de la sección § 02 de la propuesta.

| Módulo | Estado | Qué está hecho | Qué falta |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Homepage de alta conversión | Listo · falta contenido | Hero, barra de confianza, categorías, destacados, banner de financiación, carrusel de videos reales, prueba social, acceso Empresas y blog. | Contadores reales y testimonios aprobados. |
| 02 Catálogo avanzado | Listo · falta contenido | Grid responsive, ordenamiento, vista rápida, badges y cuota mensual en cada tarjeta. 39 productos activos. | Especificaciones de 12 modelos (Corato, Dakota, Dallas, Furgón, Maxi, Milán, Mobility, Monaco, Platón, Vera, Verona, Zero). |
| 03 Filtros avanzados | En progreso | Filtros por categoría, uso, autonomía, velocidad, carga, financiable y licencia, con URL compartible. | Revisión final de la configuración: en la última prueba solo se mostraban categoría y precio. |
| 04 Ficha como landing | Listo · falta contenido | Galería con videos, specs estructuradas, precio contado vs. financiado, WhatsApp con el modelo, cotización, FAQ, relacionados y barra fija en móvil. | El sello "Certificado Brenson" está oculto hasta aprobar el checklist. |
| 05 Simulador financiero | Listo · falta contenido | Cuota inicial y plazo seleccionables, tasa editable desde el admin, cuota en tiempo real, disclaimer y consulta de cupo con Addi. | Confirmar la tasa real (hoy 1,9 % mensual de simulación). |
| 06 Sistema de confianza | Listo · falta contenido | Sello y checklist, garantía expandible, envíos, contadores, aliados reales (Addi, Sistecrédito, Banco de Bogotá, Parque Tayrona, Comfandi, IsaMotos). Todo editable. | Garantía en meses, aprobación del checklist, contadores y tiempos de envío por región. |
| 07 Autenticación y cuentas | Listo · falta contenido | Adaptado al nuevo sistema de cuentas de Shopify (acceso sin contraseña, código al correo). Registro personal / empresa con NIT. | Definir app de facturación electrónica para las facturas descargables. |
| 08 Portal corporativo B2B | En progreso | Acceso protegido, catálogo corporativo, cotizador de flota, PDF con marca, aceptación que genera el pedido, y descuento por volumen aplicado en el checkout. Probado de punta a punta. | Porcentajes reales de tiers, almacenamiento de documentos y aviso por correo al asesor. |
| 09 Captación de leads | En progreso | Formularios con vehículo precargado, exit intent con ficha PDF, prueba de manejo con fecha y protección anti-spam. | Conexión con el CRM y aviso por correo. |
| 10 WhatsApp avanzado | Listo | Botón flotante con mensaje según la página, asesores y horario de atención visible. | Respuesta automática fuera de horario: se configura en WhatsApp Business. |
| 11 CRM GoHighLevel | Bloqueado | El conector ya está programado y listo para activarse. | Confirmar si existe la subcuenta de GoHighLevel y dar acceso. |
| 12 Panel administrativo | Listo | Homepage, specs, garantías, simulador, tiers, asesores y aprobación B2B editables desde Shopify. Manual de administración redactado. | Capacitación del equipo (fase de lanzamiento). |
| 13 SEO técnico | En progreso | Datos estructurados validados (organización, producto, migas, FAQ), páginas corporativas fuera del índice, blog. | Redirecciones 301, Search Console y validación del contenido del blog. |
| 14 Performance | En progreso | Peso de la página de inicio y la ficha reducido a 1,6 MB. Estabilidad visual (CLS) en verde. | Tiempo de carga principal (LCP) en 5–7 s en móvil; el objetivo es < 2,5 s. |
| 15 Analytics y tracking | En progreso | Capa de medición lista: eventos de ficha, simulador, WhatsApp, PDF, cotización; banner de consentimiento. | Cuentas reales de GTM / GA4 / Meta y tablero de KPIs. |
| 16 Remarketing | Sin iniciar | Depende de Meta Business Manager, Klaviyo y el CRM. | Accesos a Meta Business Manager y Klaviyo. |
| 17 Mobile UX | En progreso | Diseño mobile-first, barra de compra fija, galería deslizable, sin scroll horizontal a 390 px. | Pruebas en Android físico de gama media, Safari y Samsung Internet. |
| 18 Seguridad | Listo | Auditoría del 18-sep con hallazgos corregidos: acceso B2B validado en servidor, enlaces firmados, anti-spam y límite de envíos. Accesibilidad 96–97/100. | Publicar la política de privacidad (Ley 1581). |

## Convenciones

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Listo | Construido y probado; puede salir a producción. |
| Listo · falta contenido | Construido y probado; usa valores de ejemplo hasta recibir el dato real de Brenson. |
| En progreso | Construido en parte o con trabajo técnico pendiente. |
| Bloqueado | Listo del lado técnico; depende de un acceso o decisión externa. |
| Sin iniciar | No iniciado; depende de accesos de terceros. |

# 4. Prioridades críticas de la propuesta

Las cinco prioridades "no negociables" de la sección § 09:

| Prioridad | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| 1. Fichas como landing de conversión | Listo · falta contenido | Construidas; faltan specs de 12 modelos y la aprobación del sello de certificación. |
| 2. Simulador financiero | Listo · falta contenido | Funcionando en ficha, catálogo y página de financiación; falta confirmar la tasa real. |
| 3. Sistema de confianza visible | Listo · falta contenido | Construido; faltan garantía en meses, contadores y testimonios aprobados. |
| 4. Portal B2B funcional y seguro | En progreso | Ciclo completo probado; faltan % reales de tiers, adjuntar documentos y avisos por correo. |
| 5. GA4 + Meta Pixel + GHL desde el día 1 | Bloqueado | La medición está programada; faltan las cuentas reales y confirmar GoHighLevel. |

# 5. Lo que necesitamos de Brenson

Estos ítems desbloquean el lanzamiento. Están ordenados por impacto.

| # | Ítem | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tasa de financiación real | Hoy 1,9 % mensual (valor de simulación). Define la cuota que ve cada cliente. |
| 2 | % de descuento por volumen B2B | Hoy 8 % (10+ u.), 12 % (20+), 18 % (50+). Es lo que se cobra en el checkout corporativo. |
| 3 | Garantía del vehículo en meses | Es el dato más visible del sistema de confianza. |
| 4 | Aprobación del checklist "Certificado Brenson" | El sello no sale a producción sin su visto bueno. |
| 5 | Especificaciones de 12 modelos | Autonomía, velocidad, carga, batería y garantía. Sin esto no aparecen en filtros ni en el simulador. |
| 6 | Contadores y testimonios reales | Vehículos vendidos, clientes, años, ciudades; qué testimonios en video se publican y con qué nombre. |
| 7 | Ciudades de cobertura y tiempos de envío | Hoy el sitio menciona varias ciudades; con la sede en Cali hay que confirmar cuáles aplican. |
| 8 | Textos legales | Política de privacidad (Ley 1581), términos y condiciones, garantía, devoluciones y retracto. |
| 9 | Subcuenta de GoHighLevel | Desbloquea CRM, seguimiento automático y remarketing. |
| 10 | Acceso delegado al DNS (GoDaddy) | Para que los avisos por correo salgan desde brenson.co. |
| 11 | Método de pago en Cloudflare | Para activar el almacenamiento de documentos corporativos (costo dentro del nivel gratuito). |
| 12 | Accesos de Meta Business Manager, GA4 y Klaviyo | Para medición real y remarketing. |
| 13 | Color de los botones verdes | El verde de marca con texto blanco no cumple el contraste mínimo de accesibilidad. Proponemos usar el verde oscuro #1F7A00 en botones. |
| 14 | Logo en PNG transparente o SVG | Tenemos el vector oficial pero no en formato web. |
| 15 | Fotos y nombres de asesores | Las fotos recibidas no coinciden con los asesores cargados. |
| 16 | Lista de clientes corporativos actuales | Con NIT y tier, para migrarlos al portal. |
| 17 | Apps y pasarelas de pago | Qué apps antiguas se desinstalan y qué pasarelas quedan activas. |

# 6. Ajustes frente a la propuesta

Durante la ejecución se tomaron estas decisiones técnicas, sin reducir el alcance:

| Tema | Propuesta | Implementado |
| --- | --- | --- |
| PDF de cotizaciones | PDFMonkey | Generación propia en Cloudflare con el mismo diseño de marca: sin costo por volumen y sin plantillas externas. |
| Filtros de autonomía, velocidad y carga | Slider doble | Filtros por rangos nativos de Shopify: más rápidos en móvil y sin JavaScript pesado. |
| Login de clientes | Login nativo con contraseña | Shopify retiró las cuentas clásicas; el acceso ahora es con código al correo. El portal y su control de acceso se adaptaron. |
| Pedido corporativo | Cotización PDF | Además del PDF, el cliente acepta la cotización en el portal y se genera el pedido con el precio acordado. |

# 7. Próximos pasos

- Optimización de velocidad: llevar el tiempo de carga en móvil por debajo de 2,5 s.

- Activar integraciones a medida que lleguen los accesos: correo desde brenson.co, documentos B2B, GoHighLevel, GA4/Meta.

- Cargar el contenido real de la sección 5 y reemplazar todos los valores de ejemplo.

- QA final: pruebas con sesión corporativa real, Android de gama media, Safari y Samsung Internet.

- Capacitación del equipo de Brenson con el manual de administración.

- Lanzamiento: publicar el tema en brenson.co y monitorear los primeros 7 días.